	
	ФОРМА ЗАЯВКИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ / ПРОЕКТА
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФИЛИАЛОМ DVV В УЗБЕКИСТАНЕ


	

	ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

	Название организации:
	

	Аббревиатура:
	

	Юридический статус:
	

	Дата основания / 
(последней) регистрации:
	

	Наличие лицензии или другого правового основания на образовательную деятельность (номер, дата выдачи, приложить копию лицензии):
	

	Адрес:
	

	Контактное лицо:

Tel:

Мобильный:

E-mail:
	


	Название комплекса мероприятий / проекта:
	


	Цель:
	


	Продолжительность комплекса мероприятий / проекта на 2018 г. 
(в месяцах)
:
	


	Общая стоимость комплекса мероприятий / проекта:
	 ___________ UZS


	Запрашиваемая сумма от
Филиала DVV:
	 ___________ UZS


	Другие источники финансирования (если имеются):
1)___________________________

2) __________________________


	 ___________ UZS
 ___________ UZS


Руководство по заполнению
Для заполнения заявки необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

· Заявка должна быть представлена в объеме не более 7 страниц (формат A4, шрифт Arial 11, поля 2 см;

· При написании заявки необходимо следовать нижеуказанным пунктам/разделам.
1. Описание идеи комплекса мероприятий/ проекта, обозначение проблемы (не более 0,5 стр.).

· Анализ ситуации, общее описание идеи комплекса мероприятий / проекта;

· Укажите специфическую проблему, на которую направлен комплекс мероприятий/ проект;

· Опишите целевые группы комплекса мероприятий / проекта и бенефициариев. Дайте количественную и качественную характеристику;

· Поясните, почему именно ваша организация планирует решить эту проблему.

2. Цель и результаты комплекса мероприятий/ проекта (не более 1 стр.)
Пожалуйста, заполните следующую таблицу, руководствуясь примером ниже:

	Цель комплекса мероприятий/ проекта: (Например: Внедрение курса подготовки андрагогов-практиков в деятельность Института повышения квалификации и переподготовки кадров системы ССПО)

	Результаты комплекса мероприятий/ проекта:


	Индикаторы: (показатели достижения результатов, включая количественные и качественные)

	1. Разработана программа 

«Андрагог – практик»
	· соответствует государственным требованиям составления учебных программ для курсов повышения квалификации.

	2. Программа получила признание зарубежных экспертов 
	· имеются как минимум 2 рецензии зарубежных экспертов.

	3. Экспериментальный курс по апробации программы «Андрагог – практик» состоялся с участием специалистов из регионов Узбекистана.
	· обеспечено участие в экспериментальном курсе 20 специалистов из региональных Институтов, Факультетов и Центров повышения квалификации; 

· как минимум 80% специалистов оценили данный курс как эффективный и прим. 
· 60% используют полученные навыки на практике

	4. Программа получила официальное утверждение со стороны Центра ССПО
	· имеется приказ Центра ССПО об утверждении программы «Андрагог – практик»


1. Перечислите, пожалуйста, партнерские организации, указывая их юридический статус (государственная, негосударственная, коммерческая организация и международная) и их роль.

2. Ход реализации комплекса мероприятий/ проекта и его влияние ( не должна превышать 2-3 стр.):

· Опишите, как деятельность комплекса мероприятий / проекта повлияет на улучшение положения целевой группы

· Опишите, как деятельность комплекса мероприятий / проекта повлияет на развитие потенциала бенефициариев

· Дайте, детальное описание мероприятий по каждому результату, используя следующую таблицу:
	Название мероприятия
	 Описание мероприятия (цель, участники, формат)

 
	Месяцы реализации мероприятий проекта

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мероприятия по Результату 1: Разработана программа «Андрагог – практик»

	Проведение DACUM семинара для преподавателей ИПК и ППКССПО
	Цель мероприятия: разработать квалификационные требования к специальности андрагог-практик.

Участники: 10 преподавателей, 1 DACUM-фасилитатор

Формат: 2-х дневный семинар.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составление образовательной программы «Основы андрагогики»
	Цель мероприятия: разработать универсальную 144 часовую образовательная программа «Основы андрагогики» 
Участники: 4 разработчика, редактор
Формат: Самостоятельная работа экспертной группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по Результату 2:



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по Результату 3:



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по Результату 4:



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Опишите процедуры по мониторингу и оценке проекта (не более 0,5 стр.).

ИПК будет осуществлять мониторинг в соответствии с утвержденным планом мероприятий, и будет информировать Филиал DVV своевременно в случае отклонения от плана. Ответственный за проект сотрудник Филиала DVV также имеет право проводить мониторинг реализации проекта.
4. Команда реализации проекта (наряду с функциями членов команды, по возможности укажите имена и контактные данные)

	Фамилия, Имя
	Должность в организации
	Ответственность в рамках проекта
	Контакты (тел., E-mail)

	
	 
	 
	

	
	
	
	


· Для привлеченных тренеров или экспертов, пожалуйста, приложите описание их квалификации (резюме, рекомендательные письма и т.д.)
5. Устойчивость Проекта (не более 0,5 стр.).

· Укажите, как будет обеспечена устойчивость проекта после окончания финансирования.

� Пожалуйста, примите во внимание, что проектная деятельность начнется не ранее октября и завершится до 15 января 2019 года.





